## Ark1
Sprint Burn Down Chart
Backlog ID | User Story | Initial Estimate | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16
123 | User Story 1 | 2 | bar: 2024-04-03
124 | User Story 2 | 3 | 2024-04-04: 2
125 | User Story 3 | 4 | bar: 2024-04-05
126 | User Story 4 | 5 | bar: 2024-04-06; 2024-04-12
127 | User Story 5 | 6 | 2024-04-07: 5; 2024-04-13: 2
128 | User Story 6 | 7 | 2024-04-08: 2; 2024-04-14: 1
129 | User Story 7 | 8 | 2024-04-09: 4
130 | User Story 8 | 9 | 2024-04-10: 2
131 | User Story 9 | 10 | bar: 2024-04-11
132 | User Story 10 | 11
Remaining Effort |  | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ideal Trend |  | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0